## Roadmap web
Dulas Properties — Roadmap de mejoras de la web
Basado en la auditoria y mantenimiento realizados el 22 de julio de 2026
Prioridad | Mejora | Categoria | Descripcion | Impacto | Esfuerzo
1 | Verificacion automatica tras cada despliegue | Fiabilidad | Script que compruebe las URLs del sitemap justo despues de cada deploy.bat y avise si alguna pagina falla (evita que se repita el problema de hoy). | Alto | Bajo
2 | Migrar el despliegue a GitHub + Cloudflare Pages | Fiabilidad | Elimina el riesgo de subidas manuales incompletas; cada cambio se despliega de forma controlada y trazable. | Alto | Medio
3 | Resolver el bloqueo de guardado de visibilidad en Idealista | Confianza del cliente | 29 anuncios siguen en 'Direccion exacta' por un fallo de guardado en el panel de Idealista; provoca llamadas de zonas equivocadas. | Alto | Medio
4 | Datos estructurados (schema.org RealEstateListing) en las fichas | SEO | Permite que Google muestre precio, m2 y fotos directamente en resultados de busqueda; mejora clics organicos. | Alto | Medio
5 | Comprimir imagenes hero y el video de Calvia | Rendimiento | Fotos de portada de 1.8MB+ y un video de 8.9MB ralentizan la carga, sobre todo en movil. Conversion a WebP/AVIF y compresion de video. | Medio-Alto | Bajo
6 | Completar o limpiar los ~745 huecos vacios en la pagina de Cataluna | Calidad de datos | Quedan comentarios placeholder de activos nunca rellenados; dan mala impresion y no aportan SEO real. | Medio | Medio-Alto
7 | Recuperar el numero de calle en los ~30 activos restantes de Comunitat Valenciana | Calidad de datos | De 81 activos, 51 ya se corrigieron; los restantes tienen direcciones poco claras en los datos de origen y requieren revision manual caso a caso. | Medio | Alto
8 | Retomar el cartel de VENDIDO en el local de Portocristo (Manacor) | Pendiente puntual | Tarea que quedo en pausa a peticion tuya; solo falta confirmar el activo exacto y aplicar el cambio. | Bajo | Bajo